## 2024年项目表
塔城地区沙湾市2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
沙湾市合计8个 | [6 empty] | 7 |  | 1 | [8 empty] | 6927.95 | 3910 | 841.96 | 787 | 883 | [5 empty] | 505.99 | [6 empty] | 8195 | 5580 | 2615
1 | SW-202402 | 沙湾市金沟河镇宋圣宫村辣椒加工基地建设项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 金沟河镇宋圣宫村 | 新建辣椒加工基地，总建筑面积5360平方米。主要包括：加工工车间、业务用房及泵房。配套建设室外附属设施、消防水池及电力设施。 | 1 | [7 empty] | 1014 | 沙湾市金沟河镇人民政府 | 柏晓飞 | 1491.37 | 542.74 | 841.96 | [7 empty] | 106.67 |  |  | 建筑面积≥5360平方米。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥1014人。 有效拓宽村队增收致富渠道，持续促进村队经济发展。 | 完善农产品配套产业链建设,提高农产品附加值,增加村集体收入。 | 2024.12
2 | SW-202410 | 沙湾市博尔通古乡白杨沟引输水工程 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 博尔通古乡齐勒窝则克村、阔克柯牙村、捷勒阿尕什村、喀拉巴斯陶村、克孜勒阿根村、阿克吉也克村 | 新建输水管线总长7.065公里,配套建设沿线建筑物。 | 1 | [7 empty] | 2733 | 沙湾市博尔通古乡人民政府 | 夏宗新 | 1294.08 | 1103.77 | [8 empty] | 190.31 |  |  | 新建引疏水管线≥7.065公里。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥2733人。 | 完善农业生产基础设施，高效调配农业灌溉水资源，促进增产增收。 | 2024.12
3 | SW-202415 | 沙湾市四道河子镇防渗渠建设项目 | 改扩建 | 2023.04--2023.11 | 四道河子镇八分地村、常胜东村、农胜村、杨家道村、四道河子西村下庄子组 | 建设防渗渠总长14.26公里,配套建设渠系建筑物。其中：四道河子镇二支渠5.5公里，四道河子镇四支渠8.76公里。 | 1 | [7 empty] | 4908 | 沙湾市四道河子镇人民政府 | 庞涛 | 1772.5 | 1705.5 | [8 empty] | 67 |  |  | 建设防渗渠≥14.26公里。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥4908人。 | 完善农业生产基础设施，节约农业灌溉水资源。促进增产增收。 | 2024.12
4 | SW-202416 | 沙湾市四道河子镇河滩村畜牧养殖财政以工代赈项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 四道河子镇河滩村 | 新建12个圈舍共计2700平方米、青贮池5个共计600立方米，以及配套设施。 | 1 | [7 empty] | 304 | 沙湾市四道河子镇人民政府 | 庞涛 | 147 |  |  | 147 | [9 empty] | 新建圈舍≥12座。 项目验收合格率100%。 发放劳务报酬≥30.27万元。 受益人口数≥304人。 | 有效拓宽居民增收致富渠道，提升村集体收入，持续促进农村经济发展。 | 2024.12
5 | SW-202417 | 沙湾市四道河子镇常胜西村畜牧养殖财政以工代赈项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 四道河子镇常胜西村 | 拟建养殖小区1座，主要建设圈舍6间，干草料库1座，半地下式青贮池1座及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 434 | 沙湾市四道河子镇人民政府 | 庞涛 | 300 |  |  | 300 | [9 empty] | 建设养殖小区≥1座。 项目验收合格率100%。 发放劳务报酬≥79.41万元。 受益人口数≥434人。 | 有效拓宽居民增收致富渠道，提升村集体收入，提高居民生活水平。 | 2024.12
6 | SW-202428 | 沙湾市壮大东湾镇薄弱村集体经济项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 东湾镇南湾村、青山村、胡家庄村、田家庄村、串庄子村、张家庄村、潘家庄村 | 建立农副产品加工厂及初加工生产设备，对东湾镇特色阿魏草、食用菌进行初加工。 | 1 | [7 empty] | 2778 | 沙湾市东湾镇人民政府 | 杜曼 | 613 | 557.99 | [8 empty] | 55.01 |  |  | 项目验收合格率100%。 带动增加村集体经济收入≥30万元。 受益人口数≥2778人。 | 有效拓宽村队增收致富渠道，节约农业灌溉水资源，提高群众生活水平。 | 2024.12
7 | SW-202433 | 沙湾市东湾镇宽沟村、西地村农田水利工程建设项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 东湾镇宽沟村、西地村 | 新建4900亩节水滴灌农田，配套建设沉砂池、防渗渠及首部等。 | 1 | [7 empty] | 1154 | 沙湾市东湾镇人民政府 | 杜曼 | 970 |  |  |  | 883 | [5 empty] | 87 |  |  | 建设滴灌≥4900亩。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥1154人。 | 完善农业生产基础设施，节约农业灌溉水资源，促进增产增收。 | 2024.12
8 | SW-202460 | 沙湾市安集海镇安集海村王家渠村边坡硬化财政以工代赈项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 安集海镇安集海村、王家渠村 | 新建现状灌溉渠两侧混凝土硬化34000平方米，其中安集海村新建渠道顶-民房建筑旁硬化17000平方米;王家渠村新建渠道顶-民房建筑旁硬化4000平方米，新建渠道顶-道路旁硬化13000平方米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2241 | 沙湾市安集海镇人民政府 | 陈锋 | 340 |  |  | 340 | [9 empty] | 新建边坡硬化≥68000平方米。 项目验收合格率100%。 发放劳务报酬≥90万元。 受益人口数≥2241人。 | 有效改善村容村貌，完善基础设施，提高群众生活条件。 | 2024.12