## 领导小组
沙湾市2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位：沙湾市农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
沙湾市合计4个 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32135 |  |  | 3444 | 2731 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0
1 | sw-2022048 | 沙湾市四道河子镇棉花种业加工基地建设项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 四道河子镇 | 新建种子加工车间、种子库房、种子周转棚、综合业务楼和消防水池共计6370平方米，及配套附属工程。 | 1 | [7 empty] | 30000 | 四道河子镇人民政府 | 庞涛 | 2015 | 1900 | [8 empty] | 115 |  |  | 支持沙湾特色产业发展，从种子环节抓好优质棉提升工程，促进沙湾棉花产业健康发展。 | 项目建成后由合作社经营，按利润比例上交村集体，壮大村集体经济。 | 2022-11-01
2 | sw-2022058 | 沙湾市安集海镇安集海村排水管网建设项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 安集海镇 | 新建排水管网14.9千米，配套日处理120方污水一体化设备及附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1197 | 安集海镇人民政府 | 陈锋 | 971 | 771 | [8 empty] | 200 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 2022-11-01
3 | sw-2022059 | 沙湾市监测户人居环境整治项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 各乡镇 | 针对监测户住房情况，实施庭院整治、改厨改厕、三区分离等建设内容。 |  |  | 1 | [5 empty] | 64 | 沙湾市乡村振兴局 | 母祥明 | 60 | 60 | [11 empty] | 改善监测户居住环境，提高生活质量 | 改善监测户居住环境，提高生活质量 | 2022-11-01
4 | sw-2022060 | 沙湾市东湾镇夹山子村农田水利建设项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 东湾镇 | 新建1539亩农田滴灌设施、6.1千米田间道路、沉砂池及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 874 | 东湾镇人民政府 | 杜曼 | 398 |  |  |  | 375 | [5 empty] | 23 |  |  | 改善农业基础条件。 | 改善农业基础条件。 | 2022-11-01