## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 塔地财社【2020】91号、沙财字【2020】15号第二殡仪馆工程
主管部门 |  | 沙湾县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据年度预算和项目批复，完成第二殡仪馆改扩建项目悼念大厅、办公用房、附属用房、警卫室的建设。项目实施为改善第二殡仪馆工作环境及正常工作运行提供保障。 | [5 empty] | 年度总体目标全完成，完成了第二殡仪馆已完成悼念大厅、附属用房改扩建、新建办公用房、新建警卫室的工作。项目的完成有效的保障了殡仪馆工作的正常运行，同时改善了殡仪馆办公条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建面积（平方米） |  |  | ≥750平方米 | 750平方米 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 项目工程竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 支付工程款（万元） |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善殡仪馆办公环境 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程可使用年限 |  |  | ≥50年 | 50年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100