## 领导小组
沙湾市2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位：沙湾市农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
沙湾市合计3个 | [6 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54948 |  |  | 11863 | 0 | 11533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
1 | sw2022062 | 沙湾市乌兰乌苏镇城庄子村富硒杂粮厂及农房节能改造项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 乌兰乌苏镇 | 1、新建富硒杂粮厂。其中：生产车间1000平方米，保鲜库300平方米、销售展厅及业务用房200平方米，消防水池一座及配套附属设施，购置相关杂粮生产设备；2、农房节能改造99户；3、新建灌溉渠1.5千米；4、新建人行步道2000平方米。 | 1 | [7 empty] | 752 | 沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 | 压力坤·亚森江 | 1030 |  | 1000 | [7 empty] | 30 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 2022-11-01
2 | sw2022063 | 沙湾市大泉乡烧坊庄子村农机具购置及产业提升项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 大泉乡 | 1、购置采棉机2辆、消防洒水车1辆、辅助轻卡1辆，大马力农用车2辆及配套农机具；2、新建一座农机大院。 | 1 | [7 empty] | 796 | 沙湾市大泉乡人民政府 | 吴倩 | 1000 |  | 1000 | [10 empty] | 成立合作社，增加村集体经济 | 成立合作社，增加村集体经济 | 2022-11-01
3 | sw2022064 | 沙湾市2022年示范村基础设施建设项目 | 新建 | 2022.04--2022.11 | 各乡镇 | 在89个示范村建设村级渠系、村巷道渠、村组道路、农产品初级加工产业、村队其他基础设施等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 53400 | 沙湾市乡村振兴局 | 母祥明 | 9833 |  | 9533 | [7 empty] | 300 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 2022-11-01