## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 大泉乡中泉村基础设施项目
主管部门 |  | 沙湾市大泉乡财政所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市大泉乡财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为农牧民提供便利的交通条件，较好的实现了村容村貌的整洁化，促进了新农村建设中生产发展，生活宽裕，乡风文明的实现。 | [5 empty] | 截至2022年12月31日已支付20万元，完成对大泉乡中泉村基础设施项目资金的拨付使用,对于“产出数量”新建52米砖围墙：原有133米旧围墙加高0.8米：拆除地坪约150㎡，外运5km铺设，完成年度指标值，对于“产出质量”工程验收合格率100%，完成年度指标值，对于“产出时效”，项目完成及时率100%，项目的各个阶段工作任务均能按照方案执行，并能按各个时间段完成项目资金的拨付，对于“实施效益”为我乡4个村的农牧民出行提供了良好便利的交通条件，实现了4个村的村容村貌整洁化，为群众安居乐业创造了积极条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预算联网监督系统可实现功能数量（个） |  |  | =1个 | 1个 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本（万元） |  |  | <=20万元 | 20万元 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党组织的战斗堡垒作用 |  |  | 有效发挥 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 崔晓晶 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 黄蓉 |  |  | 联系电话：