## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 沙湾市工程项目前期费
主管部门 |  | 沙湾市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 10.00 |  | 3.86 |  | 10 |  | 38.60% |  | 3.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 10 |  | 3.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障完成专项行业咨询率达到100% 保障专项行业咨询个数达到10个 | [5 empty] | 2022年沙湾市发展和改革委员会的项目支出全年预算数10万元，截止2022年12月31日，共支出3.8万元，主要是用于保障完成专项行业咨询率达到100% 保障专项行业咨询个数达到1个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成专项规划行业个数（个） |  |  | >=10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  | 2022年专项规划行业预算10个，但是因疫情原因，行业的项目建设的规划设计等工作有所延期，致使2022年年底未能完成专项规划行业数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 咨询机构资质达标率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 未完成 | 10 |  | 0 |  | 2022年沙湾市项目前期工作因疫情原因未能按时完成，将在2023年继续开展各项前期工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重大项目建设规划编制费用（万元） |  |  | <=250万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 2022年重大项目建设规划编制费用预计支出250万元，2022年因疫情原因，重大项目建设的工程进度缓慢，项目前期费用支付手续不完善，未能予以支付，待2023年项目前期费用的支付手续完善后，严格按照专项经费支付流程，按时予以支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 能源类项目建设规划编制费用（万元） |  |  | <=150万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 2022年能源类项目建设规划编制费用预计支出150万元，2022年因疫情原因，能源类手续不完善，未能予以支付，待2023年项目前期费用的支付手续完善后，严格按照专项经费支付流程，按时予以支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社会保障类项目建设规划编制费用（万元） |  |  | <=100万元 | 3.86万元 | 5 |  | 0.2 |  | 2022年社会保障类项目建设规划编制费用预计支出50万元，2022年因疫情原因，社会保障类项目建设的工程进度缓慢，项目前期费用支付手续不完善，未能予以支付，待2023年项目前期费用的支付手续完善后，严格按照专项经费支付流程，按时予以支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 |  |  | 有效保障 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 3 |  | 2022年沙湾市项目前期工作因疫情原因未能按时完成，将在2023年继续开展各项前期工作
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） |  |  | >=1年 | 未完成 | 15 |  | 0 |  | 2022年沙湾市项目前期工作因疫情原因未能按时完成，将在2023年继续开展各项前期工作
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 咨询单位的满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 42.06分
项目负责人： |  | 李坚 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 李燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6015345