## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度为民办实事工作经费项目
主管部门 |  | 沙湾市园林绿化中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市园林绿化中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年“为民办实事”经费要求完成园林绿化中心为民办实事项目顺利开展，主要用于办公用品及慰问村民送温暖、送关爱，村级组织工作经费。 | [5 empty] | 该项目的实施，对于为民办实事工作、加强基层组织、保障改善民生等有重大意义。活动开展以来，得到使广大群众高度拥护，干群关系、党群关系得到好转，各族群众感党恩、听党话、跟党走，推动总目标落地生根。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。根据为民办实事工作经费使用要求，截止2022年12月31日，支付了5万元，慰问村民64户，支付金额1.25万元，给村买苗木支付了2.5万元，村上其他工作经费和制作费用支付了1.25万元，完成率100%，达成了年度指标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问村民(户） |  |  | =64户 | 64户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄环境整治（次） |  |  | =8次 | 8次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作展板、挂图（个） |  |  | =32个 | 32个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 树木验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作和其他的合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 栽植苗木绿化村内巷道和广场费用（万元） |  |  | <=2.50万元 | 2.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问村民经费（万元） |  |  | <=1.25万元 | 1.25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作费和其他经费（万元） |  |  | <=1.25万元 | 1.25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 古丽沙拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6054508