## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 专项业务经费
主管部门 |  | 沙湾市环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市环境卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.15 | 94.80 |  | 94.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.15 | 94.8 |  | 94.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成每日城区内155万平方米道路、人行道的清扫保洁，城区内道路分割护栏的擦洗，完成每日城区内居民生活垃圾清运填埋处理及每日清洁保洁、维修管理22个免费公厕，完成城区内道路冬季清雪，路面防滑处理等工作。 | [5 empty] | 专项业务费项目截止至2022年12月31日，已支付94.8万元，2022年度完成了1-6月对城区155万平方米道路，人行道的清扫保洁，城区内道路分割护栏的擦洗，完成了每日城区内居民生活垃圾清运填埋处理及每日清洁保洁、维修管理22个免费公厕，完成城区内道路冬季清雪，路面防滑处理等工作。7月转入社会化服务转型。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运频次（次/天） |  |  | >=20次/天 | 20次/天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路机械及人工清扫面积（㎡） |  |  | >=155万平方米 | 155万平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费公厕开放数量（座） |  |  | >=22座 | 22座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城市环境卫生质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专项业务经费支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年6月30日 | 5 |  | 2.5 |  | 2022年7月1日后转型为政府购买社会化服务,服务公司为沙湾康洁荣葳环境服务有限公司，我单位在下半年配合及监督该公司对沙湾市城区环境卫生工作的各项业务工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环境卫生专项业务工作费用（万元） |  |  | <=287.26万元 | 87.88万元 | 5 |  | 5 |  | 2022年7月转型为政府购买社会化服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专项设备及专项材料采购成本（万元） |  |  | <=118.39万元 | 3.92万元 | 5 |  | 5 |  | 2022年7月转型为政府购买社会化服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 免费公厕支出费用（万元） |  |  | <=24.01万元 | 1.5万元 | 5 |  | 5 |  | 2022年7月转型为政府购买社会化服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生活垃圾填埋场费用（万元） |  |  | <=20.50万元 | 1.5万元 | 5 |  | 5 |  | 2022年7月转型为政府购买社会化服务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位中心工作正常、高效运行可持续年限（年） |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 7.5 |  | 2022年7月1日后转型为政府购买社会化服务,服务公司为沙湾康洁荣葳环境服务有限公司，我单位在下半年配合及监督该公司对沙湾市城区环境卫生工作的各项业务工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城区居民的满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.00分
项目负责人： |  | 王山春 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 古丽娜儿 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6054163