## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年自治区农村环境整治项目
主管部门 |  | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区生态环境局沙湾市分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 145 |  | 145.00 |  | 10 |  | 36.25% |  | 3.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 145 |  | 145 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，大泉乡整治村庄污水得到有效处理，改善大泉乡居住区人居环境，建立与城镇化相适应的生产生活方式，全面提升发展能力。 | [5 empty] | 2021年自治区农村环境整治项目项目预算资金400万元，截止至2022年12月31日，已完成支付145万元，工程进度63%，大泉乡整治村庄污水得到有效处理，改善大泉乡居住区人居环境，建立与城镇化相适应的生产生活方式，全面提升发展能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建检查井数量（座） |  |  | >=436座 | 274座 | 8 |  | 5.03 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 项目未完工 | 8 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度任务完成率（%） |  |  | =100% | 63% | 9 |  | 5.67 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成时限 |  |  | 2022年12月20日 | 未完成 | 8 |  | 5.04 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 首次支付污水管网费用（万元） |  |  | <=145万元 | 145万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 单个检查井成本（万元） |  |  | <=2万元 | 2万元 | 8 |  | 8 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村的生活污水的处理能力 |  |  | 有效改善 | 项目未完工 | 15 |  | 9.45 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 0年 | 15 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 项目未完工 | 10 |  | 0 |  | 项目未完工
总分 | [7 empty] | 100 |  | 45.82分
项目负责人： |  | 李孝花 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 李孝花 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936023883