## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 上年专项-塔地财建【2020】30号沙财建【2020】11号2020年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目
主管部门 |  | 沙湾市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 150.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 33.33% |  | 3.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 150 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障农村公路全覆盖，项目的建设实施，会使沙湾市农村道路等级明显提升，促进旅游业及农牧民生活条件明显改善，道路通行条件得到明显改善。塔地财建【2020】30号沙财建【2020】11号文件安排2020年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目资金150万元，撤并建制村道路12.28千米，场部通硬化路里程24.03千米。 | [5 empty] | 塔地财建【2020】30号沙财建【2020】11号文件安排2020年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目预算资金150万，截止2022年12月31日，已支付50万元，项目按照计划实行，完成了撤并建制村道路12.28千米，场部通硬化路里程24.03千米’项目的建设实施，会使沙湾市农村道路等级明显提升，促进旅游业及农牧民生活条件明显改善，道路通行条件得到明显改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 撤并建制村道路里程（千米） |  |  | >=12.28千米 | 12.28千米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场部通硬化路里程（千米） |  |  | >=24.03千米 | 24.03千米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公路建设项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | =2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 撤并建制村项目金额（万元） |  |  | <=95万元 | 77万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 场部通道路项目金额（万元） |  |  | <=55万元 | 18.94万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  |  | 提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新增公路使用年限（年） |  |  | >=8年 | 8年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.33分
项目负责人： |  | 刘长兴 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 沈武宪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799070885