## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 上年专项-塔地财建【2021】87号沙财建【2021】31号第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金
主管部门 |  | 沙湾市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4 |  | 4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财建【2021】87号沙财建【2021】31号第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金4万元，按照第一次全国自然灾害综合风险普查工作部署，通过组织开展自然灾害普查工作，摸清自然灾害隐患底数，客观认识灾害综合分险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供科学依据。 | [5 empty] | 上年专项-塔地财建【2021】87号沙财建【2021】31号第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金项目预算资金4万元，截止2022年12月31日，已支付4万元，项目按照计划正常实施，完成了第一次全国自然灾害综合风险普查工作，摸清自然灾害隐患底数，客观认识灾害综合分险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供科学依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查农村公路县道里程数（公里） |  |  | >=202公里 | 202公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查农村公路乡道里程数（公里） |  |  | >=653公里 | 653公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查农村公路村道里程数（公里） |  |  | >=978.87公里 | 987.87公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查农村公路桥梁里程数（米） |  |  | >=952.20米 | 952.2米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查数据成果质检通过率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查工作完成时限 |  |  | =2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普查出动车辆油料款（万元） |  |  | <=2万元 | 2万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普查使用办公耗材（万元） |  |  | <=2万元 | 2万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻灾害持续产生作用 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘长兴 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 沈武宪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799070885