## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财建【2022】5号沙财建【2022】5号关于2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护
主管部门 |  | 沙湾市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 297.90 |  | 151.44 |  | 10 |  | 50.84% |  | 5.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 297.9 |  | 151.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照地财建【2022】5号沙财建【2022】5号关于2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护文件要求，完成农村公路大中修工程14.739公里，不断提高农村公路管养水平，推动“四好农村路”建设高质量发展。 | [5 empty] | 塔地财建【2022】5号沙财建【2022】5号关于2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目预算资金297.9万元，截止2022年12月31日，已支付151.44万元，项目按照计划支出实行，完成了农村公路大中修工程14.739公里，提高了农村公路管养水平，推动“四好农村路”建设高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护农村公路里程（公里） |  |  | >=14.73公里 | 14.73公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 50.84% | 10 |  | 5.08 |  | 项目进度未达到资金支付条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 养护道路验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 养护四级农村道路每公里成本（万元/公里） |  |  | <=20.22万元/公里 | 20.22万元/公里 | 10 |  | 5.08 |  | 项目未完工，未达到资金支付条件。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  |  | 提升 | 达成部分达成预期指标且有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 项目未完工，未达到道路通行预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公路使用寿命年限（年） |  |  | >=2年 | 2年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.24分
项目负责人： |  | 刘长兴 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 沈武宪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799070885