## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财建〔2022〕62号沙财建［2022］24号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护
主管部门 |  | 沙湾市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 180.60 |  | 54.18 |  | 10 |  | 30.00% |  | 3.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 180.6 |  | 54.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财建〔2022〕62号沙财建［2022］24号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目，完成2022年政府还贷二级公路取消收费补助资金用于农村公路养护工程项目建设管理工作，完成投资180.6万元，不断提高农村公路管养水平，确保“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量。 | [5 empty] | 完成2022年政府还贷二级公路取消收费补助资金用于农村公路养护工程项目预算资金180.6万元，截止2022年12月31日，已经支付54.18万元，完成了8.6公里养护任务，提高了农村公路管养水平，确保“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护工程实施里程（公里） |  |  | >=8.60公里 | 8.6公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，不符合验收条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 四级农村公路养护工程成本（万元/公里） |  |  | =21万元/公里 | 21万元/公里 | 20 |  | 10 |  | 项目未完工，未达到资金支付条件。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新改建公路项目使用年限（年） |  |  | >=8年 | 8年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.00分
项目负责人： |  | 刘长兴 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 沈武宪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799070885