## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021草原生态保护恢复资金
主管部门 |  | 沙湾市草原站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市草原站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.87 | 8.87 |  | 8.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 8.87 | 8.87 |  | 8.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 草原修复补助面积5000亩，退化草原调查完成率达到95%。通过项目的完成提升公众对草原生态保护认识的关注度。 | [5 empty] | 已完成（一）虫害防治 根据调查结果表明，沙湾县虫害主要发生地点西戈壁镇：西地沟、荨麻沟；牛圈子牧场：喀啦乔克、江南庙、三个泉子；东湾镇：宽沟、哈拉萨依、东山沟；博尔 通古乡：克孜拉根、甘地、阿克布拉克；博尔通古牧场：阔克拉乔克、阿克布拉克等草场普遍发生，蝗虫种类主要以意大利蝗、西伯利亚蝗、红胫戟纹蝗为主，叶甲等。为了减轻灾害必须抓紧做好防治工作，做到早防治，早见效，2021年防治虫害10万亩。 （二）鼠害防治 鼠害发生地点为博尔通古牧场杰勒大板、博尔通古乡黑戈壁草场和鹿角湾区域。发生面积5万亩左右，危害面积1万亩左右。2021年利用已建的鹰墩招鹰灭鼠防治鼠害1万亩。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原修复补助(亩) |  |  | >=500亩 | 500亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退化草原调查完成合格率(%) |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展完成时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原修复治理补助金额(元/亩) |  |  | 177.3元/亩 | 177.4元/亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对草原生态保护认识关注度 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 张兆鹏 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张兆鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936054531