## Sheet1
2024年乡村振兴自治区及中央衔接资金项目完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 建设地点 | 建设内容 | 资金文号 | 总投资（万元） | 衔接资金额度 | 开工时间 | 完工时间 | 项目进度 | 项目责任单位 | 项目绩效目标 | 资金类型及批次
1 | 沙湾市博尔通古乡白杨沟引输水工程建设项目 | 新建 | 产业配套 | 博尔通古乡 | 新建输水管线7.338千米,新建管道沿线建筑物13座，其中：沉砂池1座，进、排气阀井6座，排水阀井3座，检修阀井2座，工作阀井1座。 | 沙党农领字〔2024〕11号 | 1378.72 | 1103.77 | 2024.5.31 | 2024.11.1 | 已完工 | 博尔通古乡人民政府 | 建设给水≥7.338公里，项目验收合格率100%。社会效益：受益人口数≥561人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
2 | 沙湾市四道河子镇防渗渠建设项目 | 新建 | 产业配套 | 四道河子镇 | 建设防渗渠总长14.26km,配套建设渠系建筑物。其中：四道河子镇二支渠5.5km，四道河子镇四支渠8.76km。 | 沙党农领字〔2024〕7号 | 1772.5 | 1705.5 | 2024.5.15 | 2024.11.5 | 已完工 | 四道河子镇人民政府 | 建设防渗渠≥14.26公里，项目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥30万元。社会效益：受益人口数≥545人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
3 | 沙湾市四道河子镇河滩村畜牧养殖财政以工代赈项目 | 新建 | 产业 | 四道河子镇河滩村 | 新建圈舍12间，青贮池1座及相关配套设施。 | 沙发改字〔2024〕51号 | 147 | 147 | 2024.5.15 | 2024.9.30 | 已完工 | 四道河子镇人民政府 | 新建圈舍≥12座，项目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥35万元。社会效益：受益人口数≥467人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
4 | 沙湾市四道河子镇常胜西村畜牧养殖财政以工代赈项目 | 新建 | 产业 | 四道河子镇常胜西村 | 拟建养殖小区1座，主要建设圈舍6间，干草料库1座，半地下式青贮池1座及相关配套设施。 | 沙发改字〔2024〕180号 | 300 | 300 | 2024.5.15 | 2024.9.30 | 已完工 | 四道河子镇人民政府 | 拟建养殖小区≥1座，项目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥25万元。社会效益：受益人口数≥467人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
5 | 沙湾市壮大东湾镇薄弱村集体经济项目-土建部分 | 新建 | 产业 | 东湾镇串庄子村 | 建筑面积1390.13平方米。其中：食用菌初加工车间870.4平方米；阿魏加工车间327.6平方米；业务用房76.25平方米；消防水泵房115.88平方米。建设消防水池一座，有效容积率大于490立方米。配套建设相关附属设施。 | 沙党农领字〔2024〕8号 | 613 | 557.99 | 2024.8.29 | 在建 | 在建 | 东湾镇人民政府 | 建设农副产品加工≥1390.13平方米，项目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥25万元。社会效益：受益人口数≥3189人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
| 沙湾市壮大东湾镇薄弱村集体经济项目-设备部分 | 采购 |  | 东湾镇串庄子村 |  |  |  |  | 2024.8.5 | 2024.10.30 | 已完工 | 东湾镇人民政府 |  | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
7 | 沙湾市东湾镇宽沟村、西地村农田水利建设项目一标段 | 新建 | 产业配套 | 东湾镇宽沟村 | 新建田间滴灌工程4903 亩。其中：沉砂池2座，占地面积3238.72平方米；灌溉渠道5771.57米，占地面积39246.66平方米；地埋管道99.99公里，占地面积164983.5平方米；管理用房5座，占地面积491.46平方米；配套建设其他附属设施。 | 沙党农领字〔2024〕6号 | 970 | 883 | 2024.4.30 | 2024.8.30 | 已完工 | 东湾镇人民政府 | 建设滴灌≥4903亩，项目验收合格率100%。 社会效益：受益人口数≥294人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
| 沙湾市东湾镇宽沟村、西地村农田水利建设项目二标段 | 新建 |  | 东湾镇西地村 |  |  |  |  | 2024.4.15 | 2024.8.30 | 已完工 |  |  | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
9 | 沙湾市安集海镇安集海村王家渠村边坡硬化财政以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 安集海镇安集海村 | 新建现状灌溉渠两侧混凝土硬化34000平方米，其中安集海村新建渠道顶-民房建筑旁硬化17000平方米;王家渠村新建渠道顶-民房建筑旁硬化4000平方米，新建渠道顶-道路旁硬化13000平方米。 | 沙发改字〔2024〕177号 | 340 | 340 | 2024.4.15 | 2024.6.30 | 已完工 | 安集海人民政府 | 混凝土硬化≥34000平方米，目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥30元。社会效益：受益人口数≥1044人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
10 | 沙湾市金沟河镇宋圣宫村辣椒加工基地建设项目 | 新建 | 产业 | 金沟河镇宋圣宫村 | 总建筑面积6620平方米。包括：加工车间1座、库棚1座、业务用房1座、消防水池及附属用房1座。配套建设围墙、大门、地面硬化、室外管网等附属设施。配套电力线及变压器、地磅等附属设备。 | 沙党农领字〔2024〕9号 | 1491.37 | 1384.7 | 2024.6.10 | 2024.10.31 | 已完工 | 金沟河镇人民政府 | 建设辣椒剪把厂≥6620平方米，项目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥60万元。社会效益：受益人口数≥1014人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
11 | 沙湾市老沙湾镇2024年乡村渠道建设项目 | 新建 | 产业 | 老沙湾镇 | 建设防渗渠9593米。其中：矩形渠1条长660米，现浇梯形渠7条总长8933米；新建圆管涵5座，盖板涵2座，节制分水闸8座，分水闸1座。 | 沙党农领字〔2024〕4号 | 503 | 472 | 2024.5.1 | 2024.10.31 | 已完工 | 老沙湾镇人民政府 | 建设防渗渠≥9593米，项目验收合格率100%。经济效益：带动增加村集体经济收入≥10万元。 社会效益：受益人口数≥704人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
12 | 沙湾市2024年度柳毛湾镇柳毛湾新村田间防渗渠改建项目 | 新建 | 产业 | 柳毛湾镇 | 改建田间防渗渠5.6km，渠道断面采用梯形断面，衬砌方式采用现浇混凝土板。其中：配套建设沉砂池8座，涵管桥12座，节制分水闸5座，林带进水闸5座。 | 沙党农领字〔2024〕5号 | 655.99 | 630.04 | 2024.4.15 | 2024.10.31 | 已完工 | 柳毛湾镇人民政府 | 建设防渗渠≥5.6公里，新建沉砂池≥8，项目验收合格率100%。社会效益：受益人口数≥399人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
13 | 沙湾市大泉乡三道沟村标准厂房及基础设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 大泉乡三道沟村 | 新建标准厂房，建筑面积1200平方米。其中：厂房一建筑面积700平方米，厂房二建筑面积为500平方米。新建保鲜库1座，建筑面积500平方米。配套建设消防水池及室外给排水、电力、采暖、硬化等室外配套设施。新建巷道渠4578米、人行巷道4930平方米、护坡2000平方米及中心巷道路面扩宽547平方米。 | 沙党农领字〔2024〕10号 | 730 | 671 | 2024.8.1 | 在建 | 在建 | 大泉乡人民政府 | 新建标准厂房≥1200平方；项目验收合格率100%。社会效益：受益人口数≥896人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
14 | 沙湾市壮大东湾镇薄弱村集体经济设备购置项目 | 新建 | 产业 | 东湾镇串庄子村 | 项目主要为设备采购，包括厂内菌种和阿魏草生产加工、实验及装载设备。1、菌种设备共计14台（套），主要包括：菌菇培养架高温篮筐设施、3T电动叉车、30装载量燃油装载铲车、2T水处理设备、永磁变频无油螺杆空压机设备、立式小型高压灭菌器、手提式高压灭菌锅、六联机磁力搅拌器、手扶式液压助力运输车、食用菌装袋机、全自动菌包装筐机、全自动上筐机等。2、阿魏草粗加工设备共计8台（套），主要包括：气泡清洗机、振动沥水机、挑选输送带、漂烫线、过水机、案子、包装机、速冻库等。 | 沙党农领字〔2024〕18号 | 166 | 161 | 2024.9.5 | 2024.10.31 | 已完工 | 东湾镇人民政府 | 项目验收合格率100%。 带动增加村集体经济收入≥10万元。 受益人口数≥2778人。 有效拓宽村队增收致富渠道，持续促进薄弱村队经济发展，提高群众生活水平。 | 2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
15 | 沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程 | 新建 | 产业 | 柳毛湾镇雷家 | 改造渠道总长14.35km、新建管道首部沉砂池1座，新建泵站1座、新建干管1条，支管4条总长13.79km及配套管道附属建筑物103座。 | 沙党农领字〔2024〕14号 | 1550 | 1438 | 2024.7.25 | 在建 | 在建 | 水利局 | 渠道疏浚≥14.35公里。 项目验收合格率100% 受益人口数≥1713人。 完善灌溉渠系，进一步合理配置农业灌溉水资源。 | 2024年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
16 | 沙湾市2024年监测户一次性交通补助项目 | 新建 | 产业 | 阿克吉也克村、塔斯布拉克社区 | 阿克吉也克村吾热斯特木·木沙交通补助1000元。塔斯布拉克社区加尼别克·居曼交通补助1000元。 | 沙党农领字〔2024〕19号 | 0.2 | 0.2 | 2024.8.10 | 2024.8.10 | 已完工 | 乡村振兴局 | 补助人数≥2人。 项目验收合格率100% 受益人口数≥1713人。 完善有效拓宽居民增收致富渠道，提高群众生活水平。。 | 2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金