## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度自治区基层组织建设资金
主管部门 |  | 中共沙湾市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共沙湾市委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.00 | 53.21 |  | 53.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132 | 53.21 |  | 53.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成25个村级阵地设备采购及阵地维修项目，改善阵地条件。 | [5 empty] | 为认真贯彻落实自治区《关于进一步规范村（社区）阵地管理使用强化为民服务功能的通知》文件要求，塔地财行[2022]29号拨付自治区基层组织建设资金132万元，用于沙湾市11个乡镇25个村队的设备采购及村级阵地维修改造，受疫情影响，部分维修改造及设备采购至年末未完成，完成项目当年已完成支付，项目的实施，极大了改善了村级阵地设施条件，丰富了村民文体生活，基层组织阵地的凝聚力、战斗力明显提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织建设改造村队(个) |  |  | =25个 | 25个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目工程施工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 项目资金132万元，当年完成支付53.21万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购类(万元) |  |  | <=77万元 | 42.6万元 | 5 |  | 5 |  | 设备采购类因疫情影响，无法运输、安装。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修改造类（万元） |  |  | <=55万元 | 10.61万元 | 5 |  | 5 |  | 维修改造类因受疫情及季节影响，无法进驻村级阵地实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通战备训练组织及时性 |  |  | 有所增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基层党建工作水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施企业满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村队基层干部满意度(%) |  |  | >=95% | 96% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘利欣 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 马瑜雪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15109931233