## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 6个乡镇管委会活动场所建设项目
主管部门 |  | 中共沙湾市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共沙湾市委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 168.20 | 178.55 |  | 178.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 168.2 | 178.55 |  | 178.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成6个镇区管委会活动场所及其附属设施建设，提升基层组织阵地场所条件。 | [5 empty] | 6个乡镇管委会活动场所建设项目全年预算178.55万元，截止至2022年12月31日，已支付178.55万元，共建成6个镇区管委会活动场所及其附属设施建设，项目建成验收合格率为100%，有效改善、提高基层党组织办公条件，提高为民办事、服务水平。提升基层组织阵地场所条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成镇区管委会（个） |  |  | =6个 | 6个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期测绘费（万元） |  |  | <=7.2万元 | 7.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基建工程款（万元） |  |  | <=161万元 | 161万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层党组织硬件 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意率（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘利欣 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 马瑜雪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15109931233