财政项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目名称： 为民办实事工作经费项目

项目单位：沙湾市市场监督管理局

主管部门： 沙湾市市场监督管理局

2023  年3月10日

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

1、项目背景

2022年沙湾市市场监督管理局共有6个驻村工作队，分别是金沟河镇曹家坡村工作队、乌兰乌苏镇头浮村工作队、安集海镇古道村工作队、柳毛湾镇汇民渠村工作队、西戈壁镇白碱台子村工作队、西戈壁镇西戈壁村工作队。各工作队严格按照自治区的工作要求，切实履行工作队的引领作用，推动各项工作正常有序开展，认真完成驻村各项工作任务。根据塔地财预[2022]16号下达2022年为民办实事经费45万元，年中调整预算为33.50万元。
    2、主要内容及实施情况

主要内容：各工作队要严格按《自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法》规定用途使用为民办实事工作经费，做到专款专用。为民办实事，主要是用于做好群众工作，细化支出范围与标准，进一步扎实持久开展好驻村工作。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数45万元，全年预算数33.50万元，实际总投入33.50万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源均为财政拨款资金。

资金使用情况：该项目年初预算数45万元，全年预算数33.50万元，全年执行数33.50万元，预算执行率为100%，截至2022年12月31日，资金共使用33.505万元（资金执行率100%），其中各工作队用于访贫问苦资金支付8万元，如节日慰问及三八、七一、元旦、春节各项活动等；用于村队更新办公设施党内激励帮扶支付经费17.50万元，如购买电脑、打印机、保密柜及帮扶困难群众维修房屋等；用于补充村队办公费支付经费8万元，如牌匾宣传板制作、办公耗材、办公用品等。在资金支出中，按照《专项资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：为民办实事工作经费项目

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：为民办实事工作经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（为民办实事工作经费项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

## （三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年为民办实事工作经费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

本项目是由沙湾市市场监督管理局根据塔地财预[2022]16号《关于下达2022年自治区工作专项经费的通知》文件要求组织实施该项目，符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需等方面去阐述。此项指标权重为4分，实际得分4分

2.立项程序规范性

根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。此项指标权重为3分，实际得分3分。

3.绩效目标合理性

本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。等方面去阐述。此项指标权重为2分，实际得分2分。

4.绩效指标明确性

本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。此项指标权重为2分，实际得分2分。

5.预算编制科学性

预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。此项指标权重为3分，实际得分3分。

6.资金分配合理性

本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。此项指标权重为3分，实际得分3分。

## （二）项目过程情况

1.资金到位率

资金到位率： 实际到位资金33.50万元，预算资金33.50万元，资金到位率100%。该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位。

2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

年初预算数45万元，全年预算数33.50万元，全年执行数33.50万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

沙湾市市场监督管理局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。此项指标权重为4分，实际得分4分

5.制度执行有效性

根据现场调研和资料抽查情况，沙湾市市场监督管理局严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

实际完成率：为党员群众送信息送温暖次数，指标值：≥3次，实际完成值3次，指标完成率100%。故实际完成率得分为6分。

2.产出质量

质量达标率：项目资金专款专用率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率100%；故实际完成率得分为6分。

3.产出时效

完成及时性：本项目按照合同约定，已在规定的时间（2022年1月1日至2022年12月20日）完成，指标完成率100% 。故实际完成率得分为6分。

项目资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率100%；故实际完成率得分为6分。

4.产出成本

成本节约率：“工作经费项目支出”指标，预期指标值为“≤45万元”，根据项目计划表及资金支付凭证显示，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，实际支付33.50万元，指标完成率100%；故实际完成率得分为6分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目效益

（1）实施效益

社会效益指标：评价指标“村民生活环境改善”，指标值：有效改善，实际完成值：达成年度指标，指标完成率100%。村民通过参与村队环境整治活动，提高了环境保护意识，村队改变了村容村貌，逐渐有了新农村面貌。

可持续影响指标：评价指标“村民整体素质提高”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标，指标完成率100%。通过工作队与村两委协同工作，村两委提升了工作效率，各工作队通过各种节日、活动对全村党员、困难群体等人员进行慰问，大家感受到了党的各项好政策，老百姓表示感恩党跟党走，村民整体素质有效提高。

（2）满意度”

服务对象满意度指标：评价指标“受益群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥98%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为1个样本，有效调查问卷40份。其中，统计“受益群众满意度”的平均值为98%。故满意度指标得分为10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## （二）存在的问题及原因分析

1.村民培训管理机制不够全面、措施不到位，各项机制还需进一步健全，村民思想需进一步提高。

# 2、部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、有关建议

无