## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 沙湾市2022年度农村饮水安全工程维修养护项目
主管部门 |  | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农村饮水安全工程管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 231.71 |  | 10 |  | 77.24% |  | 7.72分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 231.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据沙财农[2021]31号“关于提前下达2022年中央水利发展资金预算（项目部分）的通知”针对老沙湾四乡镇维修铺设管网总长10.26公里，其中新建水表井91座、检查井6座，分水井10座。 | [5 empty] | 年度总体目标完成77.24%，项目资金为300万元，实际支付231.71万元。通过项目的实施解决了沙湾市农村饮水水源的问题，从源头上改善了沙湾市老沙湾四乡镇农牧民饮水条件，提供供水效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程维修涉及乡镇场（个） |  |  | =5个 | 5个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 |  |  | 2022年7月25日 | 2022年7月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程所需资金（万元/乡镇） |  |  | <=60万元/乡镇 | 46.342万元/乡镇 | 15 |  | 15 |  | 项目资金没有及时到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水的利用 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响年限（年） |  |  | >=1年 | 3年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.72分
项目负责人： |  | 杨建川 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 郑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18935813357