## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年农业保险保费补助
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 9515.30 |  | 9515.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9515.3 |  | 9515.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制. | [5 empty] | 2020年农业保险保费补助项目预算资金9515.3万元，截止2022年12月31日，已经支付9515.3万元，项目按照计划正常实行，计划完成作物投保面积169万亩，实际完成作物投保面积162.68万亩。达到了提高防灾减损的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 作物投保面积(万亩) |  |  | >=169万亩 | 162.68万亩 | 12.5 |  | 12.03 |  | 棉花投保面积减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 投保农户保险费覆盖率(%) |  |  | =100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率(%) |  |  | =100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央保险补贴额(万元) |  |  | <=5112.30万元 | 5112.3万元 | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 自治区保险保费（万元） |  |  | <=2708.20万元 | 2708.2万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县级财政配套保费（万元） |  |  | <=1694.80万元 | 1694.8万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防灾减损 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度(%) |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.53分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蔡虹 |  |  | 联系电话：