## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年农业生产发展专项中央基建投资（沙湾市优质棉基地建设试点项目）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1823.78 |  | 850.70 |  | 10 |  | 46.64% |  | 4.66分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1823.78 |  | 850.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建基地建设试点3万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力 | [5 empty] | 2020年农业生产发展专项中央基建投资（沙湾市基地建设试点项目）项目预算资金1823.78万元，截止2022年12月31日，已经支付850.7万元，项目按照计划正常实行，计划完成基地建设试点3万亩，实际完成基地建设试点3万亩。部分达到了提升粮食综合生产能力的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基地建设试点（万亩） |  |  | >=3万亩 | 3万亩 | 12.5 |  | 12.5 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基地建设工程款（万元/万亩） |  |  | <=607.92万元/万亩 | 607.92万元/万亩 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 |  |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.66分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 李映梅 |  |  | 联系电话：