## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 866.00 |  | 865.40 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 866 |  | 865.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实沙湾市农机购置资金866万元，资金登记使用率达95%以上,推动沙湾市农业机械的更新,带动沙湾市先进农机技术的发展 | [5 empty] | 2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目预算资金866万元，截止2022年12月20日，已经支付864.503万元，项目按照计划正常实行，计划完成补助购置农机具数量800台套，补助报废农机具数量0.7台套，实际完成购置农机具数量858台套,补助报废农机具数量0.7台套。达到了加快享受补助农机户的农业机械更新换代的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助购置农机具数量（台套） |  |  | >=800台套 | 859台套 | 6.5 |  | 6.5 |  | 购买的机具平均价格降低，数量增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助报废农机具数量（台套） |  |  | >=0.70万元 | 0.7万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农机购置及报废补助覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农机具购置补助金额（万元） |  |  | <=865.30万元 | 864.703万元 | 6.5 |  | 6.5 |  | 余款不够补贴一台套机具的资金，故剩余
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 报废农机具补助（万元） |  |  | <=0.70万元 | 0.7万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快享受补助农机户的农业机械更新换代 |  |  | 有效加快 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 陈建军 |  |  | 联系电话：