## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2100.00 |  | 2099.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2100 |  | 2099.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实沙湾市农机购置资金2100万元，资金登记使用率达95%以上,补贴各类农机具800台(套)以上,推动沙湾市农业机械的更新,带动沙湾市先进农机技术的发展 | [5 empty] | 2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算下达资金2100万元，截止2022年12月31日,已支付2099.94万元，项目按照计划正常实行，计划补助农机具数量800台套，实际完成补助农机具数量726台套。达到了加快享受补助农机户的农业机械更新换代的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助农机具数量（台套） |  |  | >=800台套 | 726台套 | 12.5 |  | 11.34 |  | 购买的机具高于原计划机具价格，按比例每台补助金额增加，因此数量减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农机购置补助覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 平均每套农机具补助金额（元/台套） |  |  | <=26250元/台套 | 28924元/台套 | 12.5 |  | 11.35 |  | 购买的机具高于原计划机具价格，按比例每台补助金额增加
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快享受补助农机户的农业机械更新换代 |  |  | 有效加快 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥持续作用年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.69分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 陈建军 |  |  | 联系电话：