## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央农业生产发展资金（基层农技推广、绿色高效、产业集群、农机报废补贴）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1227.00 |  | 448.00 |  | 10 |  | 36.51% |  | 3.65分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1227 |  | 448 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推动全链条\全要素\全方位推进,提升加工转化能力和效率,实现农业持续健康发展.促进绿色农业发展提供有力支撑. | [5 empty] | 2022年中央农业生产发展资金（基层农技推广、绿色高效、产业集群、农机报废补贴）项目预算资金1227万元，截止2022年12月30日，已经支付448万元，项目按照计划正常实行，计划完成发布项目实施数量4个，实际完成项目实施数量3个。基本达到了促进农业高质量发展的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施数量(个) |  |  | =4个 | 3个 | 12.5 |  | 9.38 |  | 农机报废补贴项目，本年度未实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | >=100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间(年月日) |  |  | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿色高质高效补助(万元) |  |  | <=410万元 | 274万元 | 3.5 |  | 2.34 |  | 项目实施完，资金未支付完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基层农技推广体系建设补助(万元) |  |  | <=114万元 | 114万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 产业集群补助(万元) |  |  | <=678万元 | 60万元 | 3 |  | 0.26 |  | 属于先建后补项目，本年度项目没有实施完
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农机报废补助(万元) |  |  | <=25万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 农机报废补贴项目，本年度未实施
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农业高质量发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.63分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 高永健 |  |  | 联系电话：