## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（农机深松作业和第三次土壤普查）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 461.48 |  | 121.48 |  | 10 |  | 26.32% |  | 2.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 461.48 |  | 121.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善耕地质量,促进农业可持续发展,推动农业标准化作业,提高农业的现代化水平. | [5 empty] | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（农机深松作业和第三次土壤普查）项目预算资金461.48万元，截止2022年12月20日，已经支付121.48万元，项目按照计划正常实行，计划完成深松作业面积18万亩，实际完成深松作业面积4.4万亩。达到了提高农业生产效率的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 深松作业面积(万亩) |  |  | >=18万亩 | 4.4万亩 | 12.5 |  | 3.06 |  | 季节已到，未完成深松任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间(年月日) |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 深松作业的农机户补助(万元) |  |  | <=450万元 | 110万元 | 4.5 |  | 1.1 |  | 季节已到，未完成深松任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 第三次土壤普查办公费(万元) |  |  | <=2.38万元 | 5万元 | 4 |  | 1.9 |  | 土壤普查检测费减少，办公物资增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 第三次土壤普查检测费(万元) |  |  | <=9.10万元 | 6.48万元 | 4 |  | 2.85 |  | 土壤普查检测费减少，办公物资增加
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产效率 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.54分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王亮 |  |  | 联系电话：