## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态保护补助奖励）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2951.50 |  | 2939.14 |  | 10 |  | 99.58% |  | 9.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2951.5 |  | 2939.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在沙湾市牧区可利用天然草场范围内，建立草原生态保护补助奖励机制，基本达到草畜平衡，促进转变畜牧业发展方式，逐步实现草原生态保护和牧民持续增收的双赢目标 | [5 empty] | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态保护补助奖励）项目预算资金2951.5万元，截止2022年12月20日，已经支付2939.14万元，项目按照计划正常实行，计划完成补贴草场面积1180.6万亩，实际完成补贴草场面积727.33万亩。达到了助推牧区精准脱贫，增加对草原生态修复的直接投入的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴草场面积（万亩） |  |  | >=1180.60万亩 | 727.33万亩 | 12.5 |  | 7.7 |  | 符合补助的草场面积减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率(%) |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 发放禁牧补助资金（万元） |  |  | <=1899.37万元 | 1887.66万元 | 6.5 |  | 6.46 |  | 有部分人员不符合补贴条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 发放草蓄平衡奖励资金（万元） |  |  | <=1052.13万元 | 1051.48万元 | 6 |  | 6 |  | 有部分人员不符合补贴条件
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助推牧区精准脱贫 |  |  | 有效助推 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 增加对草原生态修复的直接投入 |  |  | 有效增加 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.12分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 骆俊佳 |  |  | 联系电话：