## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区农田建设补助资金（再下达）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1952.00 |  | 1952.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1952 |  | 1952 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目建设,有效改善项目农田基础设施建设条件,提升耕地质量,提高粮食生产能力. | [5 empty] | 2022年自治区农田建设补助资金（再下达）项目预算资金1952万元，截止2022年11月17日，经支付1952万元，项目按照计划正常实行，计划完成2022年自治区农田建设补助资金（再下达）11万亩，实际完成2022年自治区农田建设补助资金（再下达）11万亩。此项目实施，使农田基础设施配套完善，耕作条件显著改善，实现了机械化种植，改变了山区片传统分散低效的种植方式，增强了农业发展后劲。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积(亩) |  |  | >=13000亩 | 11000亩 | 12.5 |  | 10.57 |  | 2022年农田项目还未实施完
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年11月17日 | 12.5 |  | 12.5 |  | 资金支付比计划时间提前完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 高标准农田每亩平均成本（元/亩） |  |  | =1500元/亩 | 1500元/亩 | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费（万元） |  |  | =2万元 | 2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 达到年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.07分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 黄继振 |  |  | 联系电话：