## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（深松作业补助)
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 130.44 |  | 130.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 130.44 |  | 130.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善耕地质量、提高粮食产量和增强农民收入，实施农机深松整地作业补助，充分调动广大农民、农机手和农机服务组织的积极性，推进农机深松整地技术的推广应用和机械化有机旱作农业快速发展 | [5 empty] | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（深松作业补助)项目预算资金130.44万元，截止2022年12月31日，已经支付130.44万元，项目按照计划正常实行，计划完成深松作业补助1户，补助深松作业亩数3.73万亩。实际完成深松作业补助3户，补助深松作业亩数4.35万亩，达到了保障农气象正常运行并在防灾减灾和为农服务中持续发挥应有的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 深松作业补助户（户） |  |  | =1户 | 3户 | 6.5 |  | 2.16 |  | 深松补助标准降低，户数增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助深松作业亩数（万亩） |  |  | >=3.73万亩 | 4.35万亩 | 6 |  | 5.14 |  | 深松补助标准降低，亩数增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每亩补助数（元/亩） |  |  | <=35元/亩 | 30元/亩 | 12.5 |  | 10.71 |  | 深松补助标准降低
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土壤质量 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.01分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 陈建军 |  |  | 联系电话：