## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于下达2021年中央农业生产发展资金（农机深松）
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 12.32 |  | 12.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 12.32 |  | 12.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善耕地质量、提高粮食产量和增强农民收入，实施农机深松整地作业补助，充分调动广大农民、农机手和农机服务组织的积极性，推进农机深松整地技术的推广应用和机械化有机旱作农业快速发展 | [5 empty] | 关于下达2021年中央农业生产发展资金（农机深松）项目预算资金12.32万元，截止2022年10月31日，已经支付12.32万元，项目按照计划正常实行，计划完成深松作业补助1户，补助深松作业亩数0.35万亩，实际完成深松作业补助1户，补助深松作业亩数0.41万亩。达到了提高土壤质量的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 深松作业补助户（户） |  |  | =1户 | 1户 | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助深松作业亩数（万亩） |  |  | >=0.35万亩 | 0.41万亩 | 6 |  | 5.12 |  | 深松补助标准降低，补助面积增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助深松整地作业覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每亩深松补助数（元/亩） |  |  | =35元/亩 | 30元/亩 | 12.5 |  | 10.71 |  | 地区核定每亩深松补助标准降低
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土壤质量 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.33分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 陈建军 |  |  | 联系电话：