## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 102.00 |  | 102.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 102 |  | 102 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进统防统治与绿色防控融合。充分发挥专业化统防统治防治效果好、效率高的优势和病虫绿色防控生态、环保、安全的优势，大力扶持专业化防治组织及新型农业生产经营主体开展统治和绿色防控融合，确保补助资金发挥导向和激励作用 | [5 empty] | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知项目预算资金102万元，截止2022年12月20日，已经支付102万元，项目按照计划正常实行，计划完成支持灾后田管保苗面积5万亩，支持改种补种面积1.4万亩，支持播种面积7万亩，实际完成支持灾后田管保苗面积8.99万亩，支持改种补种面积0万亩，支持播种面积7.22万亩。达到了保障受灾地区生产能力恢复的作用。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持灾后田管保苗面积（万亩） |  |  | >=5万亩 | 8.99万亩 | 4.5 |  | 2.5 |  | 无改种补种面积，增加了灾后田管保苗面积
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持改种补种面积（万亩） |  |  | >=1.40万亩 | 0万亩 | 4 |  | 0 |  | 无改种补种面积，增加了灾后田管保苗面积
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持播种面积（万亩） |  |  | >=7万亩 | 7.22万亩 | 4 |  | 3.88 |  | 根据实际灾情情况，增加了播种田管面积
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 亩均救灾补助成本（元/亩） |  |  | =7.60元/亩 | 11.35元/亩 | 12.5 |  | 8.37 |  | 地区核定亩均救灾补助成本升高
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受灾地区生产能力恢复 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳定农民粮食生产积极性 |  |  | 长期稳定 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.75分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蔡虹 |  |  | 联系电话：