## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于下达农业保险2022年中央财政保费补贴资金
主管部门 |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3729.00 |  | 2008.21 |  | 10 |  | 53.85% |  | 5.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3729 |  | 2008.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过农业保险补贴不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入。引导和支持农户参加农业保险，主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 | [5 empty] | 关于下达农业保险2022年中央财政保费补贴资金项目预算资金3729万元，截止2022年12月20日，已经支付2008.21万元，项目按照计划正常实行，计划完成种植业承保亩数4.78万亩，养殖业承保奶牛、母猪、育肥猪2.72万头，实际完成种植业承保亩数129.95万亩，养殖业承保奶牛、母猪、育肥猪等2.16万头。部分达到了三大粮食作物投保面积覆盖面达到65%。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植业承保亩数（万亩） |  |  | >=4.78万亩 | 129.95万亩 | 6.5 |  | 0.24 |  | 目标设置错误
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖业承保奶牛、母猪、育肥猪等头数（万头） |  |  | >=2.72万头 | 2.16万头 | 6 |  | 4.76 |  | 本年度项目没有完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 种植业保费补贴比例（%） |  |  | >=25% | 25% | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 养殖业保费补贴比例（%） |  |  | =30% | 30% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 种植业保险补贴资金（万元） |  |  | <=3353.10万元 | 1634.84万元 | 6.5 |  | 3.17 |  | 本年度项目没有完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 养殖业保费补贴（万元） |  |  | <=375.90万元 | 373.37万元 | 6 |  | 5.96 |  | 本年度项目没有完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 投保面积覆盖面（%） |  |  | >=65% | 65% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 风险保障水平 |  |  | 高于上年 | 达到年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 承包农户满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.52分
项目负责人： |  | 唐新涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蔡虹 |  |  | 联系电话：