## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财农【2022】19号）沙财农【2022】09号-《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》新型经营主体、社会化服务
主管部门 |  | 沙湾市农村合作经济发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市农村合作经济发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 329.27 | 329.27 |  | 329.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 329.27 | 329.27 |  | 329.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、对提供社会化服务的主体或服务对象进行补助。 二、对符合条件的新型经营主体6个合作社进行补助。 三、对符合条件的新型经营主体4个家庭农场进行补助 | [5 empty] | 一、对提供社会化服务的服务对象进行了补助，补助资金255.27万元。 二、对符合条件的新型经营主体2个合作社进行补助，补助资金50万元。 三、对符合条件的新型经营主体3个家庭农场进行补助，补助资金24万元。通过对社会化服务项目的实施，提高了农户农机化服务的意识，减轻了农民负担，增加了农民收效。对新型经营主体的补助，有效提升了经营主体的经营质量和服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助合作社个数（个） |  |  | >=6个 | 2个 | 5 |  | 1.67 |  | 受疫情影响，部分项目没有完工，同时部分项目完成没有来得及验收，导致补助的合作社个数少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭农场个数（个） |  |  | >=4个 | 3个 | 5 |  | 3.75 |  | 受疫情影响，部分项目没有完工，同时部分项目完成没有来得及验收，导致部分家庭农场补助没有及时到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务面积（万亩） |  |  | >=6万亩 | 7万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率（%） |  |  | =100% | 93.15% | 5 |  | 4.66 |  | 受疫情影响，部分项目没有完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每个合作社补助标准（万元） |  |  | <=25万元 | 25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每个家庭农场补助标准（万元） |  |  | <=8万元 | 8万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社会化服务补助标准（元/亩） |  |  | =50元/亩 | 42.75元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升新型经营主体发展质量 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续发展年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 合作社的满意率（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家庭农场的满意率（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.08分
项目负责人： |  | 靳涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蔡金芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15109930616