## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 上年专项-塔地财建【2019】141号沙财建【2019】58号沙湾市大南沟水库建设工程前期勘察设计费
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由湖南省水利水电勘察设计院开展沙湾市大南沟水库建设工程前期勘察设计工作，合同金额1498万元，现申请根据上年专项-塔地财建【2019】141号沙财建【2019】58号文件支付100万元 | [5 empty] | 截止2022年12月31日支付0万元，完成了大南沟水库建设工程前期费用项目，资金支付率未0，通过次项目的实施保障了大南沟水库建设项目的顺利实施。未支付的资金在2023年加快进度支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | ：该项目已全部完工，因年末财政经费紧张，未能按时支付该项目前期费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | =2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 勘察设计费成本 |  |  | =100万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | ：该项目已全部完工，因年末财政经费紧张，未能按时支付该项目前期费用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限（年） |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.00分
项目负责人： |  | 王盛江 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199937003