## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 提前下达2022年中央水利发展资金预算(新疆塔城地区沙湾县巴音沟河安集海镇元兴宫村至肃州户村段中小河流工程)
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2450.00 | 2450.00 |  | 2278.04 |  | 10 |  | 92.98% |  | 9.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2450 | 2450 |  | 2278.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾县巴音沟河安集海镇元兴宫村至肃州户村段中小河流工程位于沙湾市安集海镇巴音沟河上游，该河段两岸临河分布有居民点和耕地。本次中小河流治理工程的主要建设内容为新建防洪堤总长度13.2km，其中左岸5.25km，右岸7.95km；维修右岸防洪堤长度1.1km。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日支付了3378.04万元，本次中小河流治理工程对受洪水威胁较大的河段新建防洪堤总长度13.2km，维修防洪堤长度 1.1km。主要目的是保护安集海镇 5.3 万亩耕地及河道沿岸居民安全提高沙湾市巴音沟河安集诲镇元兴宫村至肃州户村段防洪标准，治理河道，保障两岸居民生命财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建流域面积200-3000平方公里中小河流长度（公里） |  |  | >=13.2公里 | 13.2公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中小河流维修养护项目农民工工资（万元） |  |  | <=500万元 | 639.77万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目工程款 |  |  | <=1950万元 | 1683.06万元 | 10 |  | 8.63
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 此项目保护周边群众数量 |  |  | >=1.50万人 | 1.5万人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 计划使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.93分
项目负责人： |  | 王盛江 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199937003