## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 提前下达2022年中央水利发展资金预算（2022年小型水库维修养护）.
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 64.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目对宁家河水库、东坑湾水库、小分地水库、千泉湖水库四座水库的闸井房、大坝、抢险应急路进行维修保护，保障居民生命财产安全，保障社会稳定、经济平稳可持续发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月20日支付64万元，对底座大坝进行下游坝后坡增加盖重；坝后设置排水暗沟；闸井房、管理房屋顶防水及避雷处理；新建水库西侧防汛抢险道路排水渠；闸井房检修闸起闭设备钢丝绳养护等维修保养工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数（座） |  |  | =4座 | 4座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | =2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） |  |  | <=40万元 | 32万元 | 5 |  | 4 |  | 按合同规定支付至80%工程款
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备及安装工程（万元） |  |  | <=20万元 | 16万元 | 5 |  | 4 |  | 按合同规定支付至80%工程款
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 施工临时工程（万元） |  |  | <=20万元 | 16万元 | 10 |  | 8 |  | 按合同规定支付至80%工程款
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 此项目保障农牧民生命财产安全 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋及设备使用年限（年） |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.00分
项目负责人： |  | 焦光荣 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6017921