## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 提前下达2022年中央水利发展资金预算（新疆塔城地区沙湾县宁家河东湾镇四道班村至张家庄村段中小河流工程）.
主管部门 |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2555.00 | 2555.00 |  | 2329.15 |  | 10 |  | 91.16% |  | 9.12分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2555 | 2555 |  | 2329.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆塔城地区沙湾县宁家河东湾镇四道班村至张家庄村段中小河流工程建成后，可保护东湾镇及南湾村、张家庄村等9个村共计1.13万人、6.6万亩农田免遭洪水危害。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日支付2329.15万元，项目对受洪水威胁较大的河段左岸新建护岸总长7.7km，右岸总长98.0km。保护东湾镇6.6万亩耕地及沿岸居民点。减轻两岸农民负担及损失，为项目区内各族人民脱贫致富作出巨大贡献，同时也为保障农民群众安居乐业，提高农民改善农村生产条件及改善农村新面貌的积极性
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流域面积200-3000平方公里中小河流长度（公里） |  |  | >=15.70公里 | 15.7公里 | 10 |  | 10 |  | 工程未完工，不能验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 工程还未验收，计划2023年验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | =2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宁家河中小河流维修养护项目农民工工资（万元） |  |  | <=500万元 | 473.69万元 | 10 |  | 9.47 |  | 按合同规定支付至80%工程款
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宁家河项目工程款（万元） |  |  | <=2055万元 | 1855.46万元 | 10 |  | 9.03 |  | 按合同规定支付至80%工程款
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 此项目保护人口数量（万人） |  |  | >=1.13万人 | 1.13万人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.62分
项目负责人： |  | 王盛江 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 夏远翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6017921