## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市2022年农村基础设施建设项目(一期) |  | 项目负责人及电话 | 刘园园 0993-7516054
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13000 | 13000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13000 | 13000 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完善相关村巷道渠55.995千米、村组道路13538.88平方米等基础设施建设， 目标2：新建排水管网34.24千米，垃圾桶1505个，改善农村环卫、排污设施条件； 目标3：促进当地社会主义新农村的建设、提升当地产业结构调整； 目标4：构建和谐社会、稳步推进环境、经济、社会协调的发展。 |  |  |  | 沙湾市乡村振兴局沙湾市2022年农村基础设施建设项目(一期) 项目预算资金13000万元，截止2022年9月30日，已形成支付13000万元，项目按照计划正常实行，已完成了该项目100%,保障了该项目顺利实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 排水管网(千米) | 20 | ≥95.344千米 | 95.344千米 | 20
|  |  | 供水管网（千米） |  | ≥34.24千米 | 34.24千米
|  |  | 新建道路（平方米） |  | ≥13538.88平方米 | 13538.88平方米
|  |  | 沥青硬化（平方米） |  | ≥81712.1平方米 | 81712.1平方米
|  |  | 人行步道（平方米） |  | ≥103938平方米 | 103938平方米
|  |  | 垃圾桶（个） |  | ≥1505个 | 1505个
|  |  | 巷道渠（千米） |  | ≥55.995千米 | 55.995千米
|  |  | 供热站（座） |  | =2座 | 2座
|  |  | 公共厕所（座） |  | =5座 | 5座
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 (%) | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率(%) | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目完成时间 |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
|  | 成本指标 | 建筑工程（万元） | 10 | ≤5000万元 | 5000万元 | 10
|  |  | 安装工程（万元） |  | ≤8000万元 | 8000万元
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 长期保障平稳进行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | 20 | ≥14000人 | 14000人 | 20
|  |  | 提升公共服务水平 |  | 显著提升 | 显著提升
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100