## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市2022年示范村基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘园园 0993-7516054
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9533 | 9533 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 9533 | 9533 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完善相关村队村级渠系、村巷道渠、村组道路等基础设施建设，改善农村环卫、排污设施条件； 目标2：建设农产品初级加工配套设施，促进乡村产业振兴； 目标3：促进当地社会主义新农村的建设、提升当地产业结构调整； 目标4：构建和谐社会、稳步推进环境、经济、社会协调的发展； 目标5：建设农机大院2座、沉淀池23座，采购大马力农用车及配套农机具整地机4辆、青储收割机1辆，村级防渗渠39公里、村巷道渠80公里； 目标6：铺设排水管网15公里、供水管网22公里等等农村排污设施条件，进一步改善农村环卫设施条件。 |  |  |  | 建设农机大院2座、沉淀池23座，采购大马力农用车及配套农机具整地机4辆、青储收割机1辆，促进当地社会主义新农村的建设、提升当地产业结构调整； 完善相关村队村级防渗渠39公里、村巷道渠80公里、村组沥青道路26公里等基础设施建设，构建和谐社会、稳步推进环境、经济、社会协调的发展； 铺设排水管网15公里、供水管网22公里等，从而改善农村环卫、排污设施条件；建设农产品初级加工配套设施，促进乡村产业振兴；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农机大院 | 1 | =2座 | 2座 | 1
|  |  | 沉砂池 | 1 | =23座 | 23座 | 1
|  |  | 大马力农用车及配套农机具整地机 | 1 | =4辆 | 4辆 | 1
|  |  | 青储收割机 | 1 | =1辆 | 1辆 | 1 |  |  | =
|  |  | 排水管网 | 2 | ≥15公里 | 15公里 | 2
|  |  | 供水管网 | 2 | ≥22公里 | 22公里 | 2
|  |  | 沥青道路 | 2 | ≥26公里 | 26公里 | 2
|  |  | 人行道 | 2 | ≥32000平方米 | 32000平方米 | 2
|  |  | 路平石 | 2 | ≥54公里 | 54公里 | 2
|  |  | 边坡硬化 | 1 | ≥8000平方米 | 8000平方米 | 1
|  |  | 防渗渠 | 1 | ≥39公里 | 39公里 | 1
|  |  | 巷道渠 | 1 | ≥80公里 | 80公里 | 1
|  |  | 滴灌管网 | 1 | ≥2公里 | 2公里 | 1
|  |  | 节水滴灌 | 1 | ≥3000亩 | 3000亩 | 1
|  |  | 机耕道 | 1 | ≥16公里 | 16公里 | 1
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金管理支持 | 10 | =9533万元 | 9533万元 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 长期保障平稳进行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10
|  |  | 建筑使用年限 |  | ≥50年 | 50年
|  |  | 大棚使用年限 |  | ≥25年 | 25年
|  |  | 道路使用年限 |  | ≥8年 | 8年
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | 10 | ≥53400人 | 53400人 | 10
|  |  | 提升公共服务水平 |  | 显著提升 | 显著提升
|  | 生态效益指标 | 改善农村排污设施条件 | 10 | 进一步改善 | 进一步改善 | 10
|  |  | 改善农村环卫设施条件 |  | 进一步改善 | 进一步改善
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100