## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市农村户厕改造提升项目 |  | 项目负责人及电话 | 姚军 0993-7516054
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 208.12 | 208.12 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 208.12 | 208.12 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目区选择和建设内容，符合乡村振兴规划和战略要求及部署安排，符合沙湾市委、市政府要求及战略部署和任务安排。项目的建设有利于改善广大农民群众的生活条件和环境，保证人民生活和健康水平可持续发展，对构建和谐社会，实现共同富裕具有极大地促进作用，项目补齐了沙湾市在行政村卫生改厕的薄弱环节。 |  |  |  | 完成预期目标，5个乡镇7个村，按照“两有两化四防”标准改造提升农村户厕1017座。主要改造提升双瓮直排式户厕拆旧建新380座，双坑式交替式户厕437座，三格式户厕改造成双瓮式158座，粪尿分集式改造成双坑交替式42座，及其他配套措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及乡镇（个） | 7 | =5个 | 5个 | 7
|  |  | 实施双瓮直排式户厕拆旧建新（座） | 2 | ≥380座 | 380座 | 2
|  |  | 双坑交替式户厕（座） | 2 | ≥437座 | 437座 | 2
|  |  | 三格式户厕改造双瓮式（座） | 2 | ≥158座 | 158座 | 2
|  |  | 粪尿分集式改造成双坑交替式（座） | 2 | ≥42座 | 42座 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） | 5 | 2022年12月20日前 | 2022-11-20 | 5
|  | 成本指标 | 老沙湾镇整村推进户厕改造（万元） | 5 | ≤77.87万元 | 77.87万元 | 5
|  |  | 西戈壁镇整村推进户厕改造（万元） | 5 | ≤21.12万元 | 21.12万元 | 5
|  |  | 东湾镇整村推进户厕改造（万元） | 5 | ≤40.95万元 | 40.95万元 | 5
|  |  | 安集海镇整村推进户厕改造（万元） | 5 | ≤63.75万元 | 63.75万元 | 5
|  |  | 柳毛湾镇整村推进户厕改造（万元） | 5 | ≤4.43万元 | 4.43万元 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 建成后使用期限（年） | 10 | ≥20年 | 20年 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益户数（户） | 10 | ≥1017户 | 1017户 | 10
|  | 生态效益指标 | 实现粪污资源再利用 | 10 | 有效实现 | 达到年度指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | =90% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90