## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 沙湾市监测户人居环境整治项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘园园 0993-7516054
主管部门 |  |  | 沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 |  | 实施单位 | 沙湾市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：实现监测户庭院“生活 区、种植区、养殖区”分离； 目标2：提升监测户幸福感、获得感； 目标3：改善监测户生活环境，提高生活水平，同时也能美化乡村建设； 目标4：监测户人居环境整治9户； 目标5：长期保障平稳进行，有效提升监测户幸福感。 |  |  |  | 实现监测户庭院“生活 区、种植区、养殖区”分离；提升监测户幸福感、获得感；改善监测户生活环境，提高生活水平，同时也能美化乡村建设；监测户人居环境整治9户；长期保障平稳进行，有效提升监测户幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 监测户人居环境整治 | 20 | =9户 | 9户 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目完成时间 |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
|  | 成本指标 | 项目资金管理支持 | 10 | ≤60万元 | 60万元 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 长期保障平稳进行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益户数 | 10 | ≥9户 | 9户 | 10
|  |  | 提升监测户幸福感 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 生态效益指标 | 美化乡村建设 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100