沙湾市乡村振兴局2022年财政资金绩效

自评报告

项目名称：沙湾市农村户厕改造提升项目

项目单位：沙湾市乡村振兴局

主管部门：沙湾市委农村工作领导小组暨乡

村振兴领导小组

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

根据塔地财农[2020]14号-关于下达自治区2020年农村人居环境整治专项资金的通知，塔地财农[2019]44号-关于调整2019年中央财政补助农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金，塔地财农[2019]38号-关于下达2019年自治区农村人居环境整治专项资金的通知，到位资金208.12万元。沙湾市农村户厕改造提升项目，建设单位为沙湾市乡村振兴局，建设地点在沙湾市各乡镇，项目工程建设费208.12万元，建设内容改造提升双瓮直排式户厕拆旧建新380座，双坑式交替式户厕437座，三格式户厕改造成双瓮式158座，粪尿分集式改造成双坑交替式42座，及其他配套措施，补齐沙湾市在行政村卫生改厕的薄弱环节。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

沙湾市农村户厕改造提升项目从项目产出指标、效益指标以及满意度指标三个大类对衔接资金制定绩效目标。并且顺利完成年初设定的年度总体目标，本项目设置年度总体目标为项目区选择和建设内容，符合乡村振兴规划和战略要求及部署安排，符合沙湾市委、市政府要求及战略部署和任务安排。项目的建设有利于改善广大农民群众的生活条件和环境，保证人民生活和健康水平可持续发展，对构建和谐社会，实现共同富裕具有极大地促进作用，项目补齐了沙湾市在行政村卫生改厕的薄弱环节。。

二、绩效自评工作开展情况

该项目于2022年11月完工验收后，我单位于2022年12月开展项目自评工作，通过查阅项目档案资料、实地查验、等方式进行自评工作基础资料收集，梳理项目实施建设情况、资金拨付使用情况，对通过对沙湾市监测户人居环境整治项目的产出指标、效益指标、满意度指标3个方面进行自评，分析项目实施过程中存在的问题及成因，及时总结经验，提出有效的改进措施，进一步改进和加强财政专项扶贫资金的管理，为以后项目实施管理提供指导，逐步树立以结果为导向，讲求绩效的观念，推动财政资金聚力增效。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据塔地财农[2020]14号-关于下达自治区2020年农村人居环境整治专项资金的通知，塔地财农[2019]44号-关于调整2019年中央财政补助农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金，塔地财农[2019]38号-关于下达2019年自治区农村人居环境整治专项资金的通知，到位资金208.12万元。。

- 2、项目资金执行情况分析

沙湾市农村户厕改造提升项目资金208.12万元，已支出208.12万元，支付执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

沙湾市建立严格的资金使用审批制度，规范支付审批程序；严格实行招投标制，实行合同管理制，进行资金源头控制；划拨资金必须依据合同，按工程进度分期拨付，由分管领导签发支付证书，经各级、各部门审核人员审核签字，报经市分管领导批准后，财务人员据以办理支付。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

涉及乡镇（评价目标值：=5个，业绩值：=5个）；实施双瓮直排式户厕拆旧建新（评价目标值：≥380座，业绩值：=380座）；双坑交替式户厕（评价目标值：≥437座，业绩值：=437座）；三格式户厕改造双瓮式（评价目标值：≥158座，业绩值：=158座）；粪尿分集式改造成双坑交替式（评价目标值：≥42座，业绩值：=42座）；工程验收合格率（评价目标值：=100%，业绩值：=100%）；完成时间（评价目标值:=2022年11月15日,业绩值：2022年11月15日）；老沙湾镇整村推进户厕改造（评价目标值：≤77.87万元，业绩值：=77.87万元）；西戈壁镇整村推进户厕改造（评价目标值：≤21.12万元，业绩值：=21.12万元）；东湾镇整村推进户厕改造（评价目标值：≤40.95万元，业绩值：=40.95万元）；安集海镇整村推进户厕改造（评价目标值：≤63.75万元，业绩值：=63.75万元）；柳毛湾镇整村推进户厕改造（评价目标值：≤4.43万元，业绩值：=4.43万元）。

- 2、效益指标完成情况分析

建成后使用期限（评价目标值：≥20年，业绩值：=20年）；受益户数（评价目标值：≥1017户，业绩值：=1017户）；实现粪污资源再利用（评价目标值：有效实现，业绩值：达到年度指标）。

项目建成后可以改善农户的居住环境，可以美化环境， 能提高和改善农户的生活基础，确保了项目的可行性。

- 3、满意度指标完成情况分析

受益群众满意度（评价目标值：≥90%，业绩值：=100%）

通过发放群众满意度调查表等形式，对该项目的实施进行测评，调查结果表明，农户对该项目的实施满意度很高，受益群众满意度为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行进度与绩效指标无偏差。

（二）下一步改进措施

1、预算安排和执行方面改进措施

提高工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行分析，加建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审核制度；

2、制度建设方面改进措施

完善部门预算绩效运行键控制度；建立结构性预算绩效管理制度。

3、项目管理方面改进措施

加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

4、资金管理方面改进措施

为提高建设资金使用效率，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照上级专项资金管理方法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监督和检查，加强财务管理工作。要坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行，进一步细化预算编制，提高预算年初到位率，加强对预算执行的跟踪分析。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评通过实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，是否完成了预期绩效目标等开展了自评。最终绩效评价应得分100分，绩效自评实际得分100分，自评报告完成后在沙湾市人民政府网站公示7天，无异议。

,