沙湾市乡村振兴局2022年财政资金绩效

自评报告

项目名称：沙湾市监测户人居环境整治项目

项目单位：沙湾市乡村振兴局

主管部门：沙湾市委农村工作领导小组暨乡

村振兴领导小组

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

根据塔城地区财政局《关于转发自治区财政厅下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财扶[2021]14号），到位中央衔接资金60万元。沙湾市监测户人居环境整治项目，建设单位为沙湾市乡村振兴局，建设地点在沙湾市各乡镇，项目工程建设费60万元，建设内容涵盖针对监测户住房情况，实施庭院整治、改厨改厕、三区分离等建设内容，投资效益明显

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

沙湾市监测户人居环境整治项目从项目产出指标、效益指标以及满意度指标三个大类对衔接资金制定绩效目标。并且顺利完成年初设定的年度总体目标，本项目设置年度总体目标6项。（1）实现监测户庭院“生活 区、种植区、养殖区”分离；（2）提升监测户幸福感、获得感；（3） 改善监测户生活环境，提高生活水平，同时也能美化乡村建设；（4）监测户人居环境整治9户；（5）长期保障平稳进行，有效提升监测户幸福感。

二、绩效自评工作开展情况

该项目于2022年11月完工验收后，我单位于2022年12月开展项目自评工作，通过查阅项目档案资料、实地查验、等方式进行自评工作基础资料收集，梳理项目实施建设情况、资金拨付使用情况，对通过对沙湾市监测户人居环境整治项目的产出指标、效益指标、满意度指标3个方面进行自评，分析项目实施过程中存在的问题及成因，及时总结经验，提出有效的改进措施，进一步改进和加强财政专项扶贫资金的管理，为以后项目实施管理提供指导，逐步树立以结果为导向，讲求绩效的观念，推动财政资金聚力增效。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据塔城地区财政局《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财扶[2021]14号），到位中央衔接资金60万元。

- 2、项目资金执行情况分析

沙湾市监测户人居环境整治项目资金60万元，已支出60万元，支付执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

沙湾市建立严格的资金使用审批制度，规范支付审批程序；严格实行招投标制，实行合同管理制，进行资金源头控制；划拨资金必须依据合同，按工程进度分期拨付，由分管领导签发支付证书，经各级、各部门审核人员审核签字，报经市分管领导批准后，财务人员据以办理支付。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- 监测户人居环境整治（评价目标值：=9户，业绩值：=9户）；工程验收合格率（评价目标值：=100%，业绩值：=100%）；项目完成及时率（评价目标值：=100%，业绩值：=100%）；项目完成时间（评价目标值：=2022/11/15，业绩值：=2022/11/15）；项目资金管理支持（评价目标值：≤60万元，业绩值：=60万元）。

- 2、效益指标完成情况分析

长期保障平稳进行（评价目标值：=有效保障，业绩值：=有效保障）；受益户数（评价目标值：≥9户，业绩值：=9户）；提升监测户幸福感（评价目标值：=有效提升，业绩值：=有效提升）。

项目建成后可以改善监测户的居住环境，可以美化环境， 能提高和改善监测户的生活基础，确保了项目的可行性。对发展防返贫监测工作有着积极的促进作用。

- 3、满意度指标完成情况分析

受益群众满意度（评价目标值：≥90%，业绩值：=100%）

通过发放群众满意度调查表等形式，对该项目的实施进行测评，调查结果表明，监测户对该项目的实施满意度很高，受益群众满意度为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行进度与绩效指标无偏差。

（二）下一步改进措施

1、预算安排和执行方面改进措施

提高工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行分析，加建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审核制度；

2、制度建设方面改进措施

完善部门预算绩效运行键控制度；建立结构性预算绩效管理制度。

3、项目管理方面改进措施

加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

4、资金管理方面改进措施

为提高建设资金使用效率，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照上级专项资金管理方法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监督和检查，加强财务管理工作。要坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行，进一步细化预算编制，提高预算年初到位率，加强对预算执行的跟踪分析。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评通过实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，是否完成了预期绩效目标等开展了自评。最终绩效评价应得分100分，绩效自评实际得分100分，自评报告完成后在沙湾市人民政府网站公示7天，无异议。

,