## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 沙湾市农村户厕改造提升项目
主管部门 |  | 沙湾市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 208.12 | 208.12 |  | 208.12 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.12 | 208.12 |  | 208.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目区选择和建设内容，符合乡村振兴规划和战略要求及部署安排，符合沙湾市委、市政府要求及战略部署和任务安排。项目的建设有利于改善广大农民群众的生活条件和环境，保证人民生活和健康水平可持续发展，对构建和谐社会，实现共同富裕具有极大地促进作用，项目补齐了沙湾市在行政村卫生改厕的薄弱环节。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日支付了208.12万元，完成年度预期目标，5个乡镇7个村，按照“两有两化四防”标准改造提升农村户厕1017座，主要改造提升双瓮直排式户厕拆旧建新380座，双坑交替式户厕437座，三格式户厕改造成双瓮式158座，粪尿分集式改造成双坑交替式42座，及其他配套设施
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇(个) |  |  | 5 | 5个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施双瓮直排式户厕拆旧建新(座) |  |  | >=380座 | 380座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三格式户厕改造成双瓮式（座） |  |  | >=158座 | 158座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粪尿分集式改造成双坑交替式（座）） |  |  | >=42座 | 42座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 双坑交替式户厕改造 |  |  | >=137座 | 137座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022-11-14 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老沙湾镇整村推进户厕改造（万元） |  |  | <=77.87万元 | 77.87万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 西戈壁镇整村推进户厕改造（万元） |  |  | <=21.12万元 | 21.12万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 东湾镇整村推进户厕改造（万元） |  |  | <=40.95万元 | 40.95万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安集海镇整村推进户厕改造（万元） |  |  | <=63.75万元 | 63.75万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 柳毛湾镇整村推进户厕改造（万元） |  |  | <=4.43万元 | 4.43万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（户） |  |  | >=1017户 | 1017户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 实现粪污资源再利用 |  |  | 有效实现 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建成后使用期限（年） |  |  | >=20年 | 20年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 赵栋 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 贾艳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6027590