## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财农【2021】61号、沙财农【2021】24号2021年中央农业水利救灾资金预算（第八批）
主管部门 |  | 沙湾市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.70 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 补充抢险物资材料编织袋0.3万条，土工膜0.3万平方米，铅丝网片150片，铅丝1吨，抢险器具500件 | [5 empty] | 年中追加2021年中央农业水利救灾资金预算（第八批）资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付9.7万元，项目按照计划正常实行，主要用于购买 补充抢险物资材料编织袋0.3万条，土工膜0.3万平方米，铅丝网片150片，铅丝1吨，抢险器具500件，实际支付了9.7万元。在社会效益方面保障了居民社会生活平稳。该项目资金的支付保障了项目的可持续影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防洪工程修复抢护物资材料投入（批） |  |  | >=1批 | 1批 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 预计完成采购时间（年月日） |  |  | =2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水利抢险物资采购成本（万元） |  |  | =10万元 | 9.7万元 | 10 |  | 9.7 |  | 剩余0.3万元资金用于购买雨鞋，中标供货商在内地，因疫情原因无法运达本地，导致迟迟未发货，最终取消合作，以至于剩余资金未按计划时间支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.40分
项目负责人： |  | 张文涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王新美 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936017921