## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 沙财农[2020]27号2021年中央水库移民扶持基金
主管部门 |  | 沙湾市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.80 | 28.80 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.8 | 28.8 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真贯彻实施移民后期扶持政策，做好绩效管理工作。 组织开展移民美丽 家园项目，使移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感和获得感。 | [5 empty] | 年中追加沙财农[2020]27号2021年中央水库移民扶持基金28.8万元，截止2022年12月31日，资金未执行。项目完成了装修办公室115平方米，道路维修养护155米。通过项目的实施增强了居民的幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修办公室（平方米） |  |  | =115平方米 | 115平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路维修养护（米） |  |  | =155米 | 155米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率(%) |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 因疫情影响，整体工作进度受限，未能完成，计划于2023年4月执行完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 10 |  | 10 |  | 因疫情影响，整体工作进度受限，未能完成，计划于2023年4月执行完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程计划投入成本（万元） |  |  | =28.80万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 因疫情影响，整体工作进度受限，未能完成，计划于2023年4月执行完毕
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强移民幸福感和获得感 |  |  | 明显增强 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 7.5 |  | 因疫情影响，整体工作进度受限，未能完成，计划于2023年4月执行完毕
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限（年） |  |  | >=1年 | 0年 | 15 |  | 0 |  | 因疫情影响，整体工作进度受限，未能完成，计划于2023年4月执行完毕
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人满意度（%） |  |  | >=98% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因疫情影响，整体工作进度受限，未能完成，计划于2023年4月执行完毕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 47.50分
项目负责人： |  | 李强 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 党昕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6017921