## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年公共卫生服务（地方公共卫生）-全民健康体检项目
主管部门 |  | 沙湾市牛圈子卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市牛圈子卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.22 | 8.22 |  | 8.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.22 | 8.22 |  | 8.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用健康体检成果，综合分析，分类施策，采取针对性干预措施，切实做到对危害群众健康的各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，结合全民健康体检工作，开展科普教育，做好有针对性的健康知识和健康技能教育，宣传普及健康素养知识，干预不良健康行为，有效防控危害辖区各族群众的常见病和多发病。提高居民健康保健意识，提升居民健康水平，不断提高各族群众幸福感、获得感，扎实推进医疗惠民工程。 | [5 empty] | 截止2022年12月20日前支付公共卫生服务（地方公共卫生）-全民健康体检项目8.22万元，完成了2022年全民健康体检人数1661人，完成居民健康档案电子建档人数1246人，居民健康档案规范化电子建档率达75%，全民健康体检信息系统已开通且按季度录入居民体检信息，信息系统建设率达60%，利用健康体检成果，综合分析，分类施策，采取针对性干预措施，切实做到对危害群众健康的各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，结合全民健康体检工作，开展科普教育，做好有针对性的健康知识和健康技能教育，宣传普及健康素养知识，干预不良健康行为，有效防控危害辖区各族群众的常见病和多发病。提高居民健康保健意识，提升居民健康水平。该项目严格按照计划实施，并有效保障了项目绩效工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年全民健康体检人数（人） |  |  | >=1500人 | 1661人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年全民健康体检人数（人） |  |  | >=1500人 | 1661人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=1200人 | 1246人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=1200人 | 1246人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=75% | 75.02% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=75% | 75.02% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检信息系统建设率（%） |  |  | >=50% | 60% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检信息系统建设率（%） |  |  | >=50% | 60% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康免费体检完成时限 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康免费体检完成时限 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付全民体检试剂耗材款（万元） |  |  | <=4万元 | 0万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付全民体检试剂耗材款（万元） |  |  | <=4万元 | 0万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付单位全民体检支出（万元） |  |  | <=4.22万元 | 8.22万元 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因是年初计划支付试剂耗材费高于实际发生试剂耗材费4万元，故全民体检试剂耗材资金指标结余4万元，结余资金4万元已做预算调剂支付全民体检聘用人员劳务费，故单位全民体检支出费增加超出指标值4万元。改进措施：严格执行预算制度，调整年初项目预算绩效成本指标设置，严格按实际成本设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付单位全民体检支出（万元） |  |  | <=4.22万元 | 8.22万元 | 7 |  | 0 |  | 年初计划支付试剂耗材费高于实际发生试剂耗材费4万元，故全民体检试剂耗材资金指标结余4万元，结余资金4万元已做预算调剂支付全民体检聘用人员劳务费，故单位全民体检支出费增加超出指标值4万元。改进措施：严格执行预算制度，调整年初项目预算绩效成本指标设置，严格按实际成本设置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强居民幸福感 |  |  | 有效增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强居民幸福感 |  |  | 有效增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.00分
项目负责人： |  | 朱波 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 赛力江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936969126