## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年基本药物制度项目
主管部门 |  | 沙湾市牛圈子卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市牛圈子卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.75 | 3.89 |  | 3.89 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.75 | 3.89 |  | 3.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证本院及辖区村卫生室均实施国家基本药物制度，基本药物品种数达到120种以上，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | [5 empty] | 截止2022年12月20日前支付年基本药物制度项目项目3.89万元，完成了2022年全覆盖村卫生室数量1个，完成配备基本药物品种数230种，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，保证本院及辖区村卫生室均实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。该项目严格按照计划实施，并有效保障了项目绩效工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量（个） |  |  | >=1个 | 2个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备基本药物品种数（种） |  |  | >=120种 | 230种 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本药物网上采购率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本药物零差价销售执行率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间（年月日） |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村医采购基本药物成本（万元） |  |  | <=1.84万元 | 1.84万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 卫生院采购药品成本（万元） |  |  | <=1.91万元 | 2.05万元 | 5 |  | 4.66 |  | 未完成原因是年中追加项目资金0.14万元，单位采购药品成本增加。改进措施：严格执行预算制度，调整年初项目预算绩效成本指标设置，严格按实际成本设置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层群众就近基本医疗条件得到保障 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度可持续实施 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.66分
项目负责人： |  | 朱波 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 赛力江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09936969126