## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财社[2022]64号-2022年中央医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金[第二批]
主管部门 |  | 沙湾市金沟河镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市金沟河镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目已完工且投入使用，大大提升了基层中医药服务能力，有效促进了中医药特色优势的发挥。 | [5 empty] | 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目已完工且投入使用，2022年12月资金支付10万元，采购中医馆设备5个，为辖区居民大大提升了基层中医药服务能力，有效促进了中医药特色优势的发挥。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置中医医疗设备品种数（种） |  |  | =5种 | 5种 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中医医疗设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间（年月日） |  |  | 2022年12月25日之前 | 2022年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置中医医疗设备项目资金（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构中医药服务能力逐步提升 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 吕长捷 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 孙若馨 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199651007