## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 三支一扶社保费用
主管部门 |  | 沙湾市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.37 | 29.37 |  | 29.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.37 | 29.37 |  | 29.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新人社发【2021】30号文件《关于实施自治区第四轮高校毕业生三支一扶计划的通知》要求，足额及时落实三支一扶人员社会保险（基本医疗、基本养老、工伤失业、大病）单位缴纳部分。 | [5 empty] | 如期完成了当年任务目标。此项目资金29.37万元，截止2022年12月31日，已经支付29.37万元，全部支付完毕，项目按照计划执行，按时发放了高校毕业生“三支一扶”生活补助、缴纳社会保险，做好新增人员的入职、备案、上报工作和服务期满人员的离职手续，做好服务工作按程序完成了自治区下达的招募计划。项目预算编制依据上级文件要求，按审批进度履行资金支付程序，项目资金与年度目标相适应，预算编制有文件依据。项目预算资金分配是在上一年数据的基础上预留一定空间进行测算，与补助对象实际相适应，按月按实有人数按月发放补助资金。项目资金均由人力资源服务中心按发放标准审批后，报局领导审核，再由财政局业务科室签批、下达资金指标，财务室根据手续完备的审批资料支付项目
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员人数（人） |  |  | >=23人 | 39人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一次性安家费发放准确率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 三支一扶人员招募开始时间 |  |  | 2022年9月1日 | 2022年9月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 三支一扶人员招募结束时间 |  |  | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工作生活补贴人均年标准（万元/人/年） |  |  | <=3万元/人/年 | 3万元/人/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 一次性安家费人均标准（万元） |  |  | <=0.3万元 | 0.3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展促进高校毕业生就业渠道 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 高校毕业生满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 邓瑞江 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 邓瑞江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6012615