## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财社【2022】47号沙财社【2022】031号2022年中央重大传染病防控资金
主管部门 |  | 沙湾市人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 16.80 |  | 8.00 |  | 10 |  | 47.62% |  | 4.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16.8 |  | 8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金主要用于沙湾市人民医院重大公共卫生服务建设项目工作，最主要是减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制县域内包虫病等重点寄生虫病的流行，及青少年口腔疾病的早期干预项目，提高人民群众健康水平。 | [5 empty] | 此项目全年预算安排专项资金16.8万元，截止2022年12月31日，实际支出8万元，预算执行率为47.62%，项目按照计划正常进行，已完成包虫病人的手术救治工作，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制县域内包虫病等重点寄生虫病的流行，及青少年口腔疾病的早期干预项目，提高人民群众健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救治包虫病患者人数（人） |  |  | >=5人 | 5人 | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 复查疑似结核患者人数（人） |  |  | >=500人 | 506人 | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童口腔窝沟封闭颗数（颗） |  |  | >=2000颗 | 0颗 | 4.16 |  | 0 |  | 2022年因疫情原因，学生不能正常外出到医院就医，故此项工作未能开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 包虫病手术登记率（%） |  |  | =100% | 100% | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 结核病原学阳性率（%） |  |  | >=55% | 58% | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 儿童口腔窝沟封闭治愈率（%） |  |  | =100% | 0% | 4.16 |  | 0 |  | 2022年因疫情原因，学生不能正常外出到医院就医，故此项工作未能开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 47.62% | 12.5 |  | 5.95 |  | 2022年因疫情原因，学生不能正常外出到医院就医，故此项工作未能开展，资金未能申请。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 包虫病手术治疗经费（万元） |  |  | <=0.80万元 | 0.8万元/人 | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 结核病患者检查成本（元/人） |  |  | <=56元/人 | 56元/人 | 4.17 |  | 4.17
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 儿童口腔窝沟封闭支出金额（元/颗） |  |  | <=40元/颗 | 0元/颗 | 4.16 |  | 0 |  | 2022年因疫情原因，学生不能正常外出到医院就医，故此项工作未能开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民对疾病的知晓率 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平的提高 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | >=95% | 96.56% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.73分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宗秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0993-6023989